**UCHWAŁA Nr 469/ 9745 /23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 14 marca 2023 r

 **w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),

* art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
* § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności:
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **15 sierpnia 2023 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. *„*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”** realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 469/9745/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 14 marca 2023 r.

**UZASADNIENIE**

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą
nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt nr **RPPK.04.05.00-18-0001/19** pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne**”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 496 722,36 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 072 965,57 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 762 020,69 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 734 701,67zł.

Beneficjent rozpoczął realizację projektu, dotychczas wypłacono kwotę 12 374,76 zł
z EFRR.

Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP
w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Data zakończenia projektu na wniosek Beneficjenta była dotychczas wydłużana trzykrotnie, tj.:

1. Do dn. 30 września 2022 r. – wniosek umotywowany przez Beneficjenta oczekiwaniem na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku
od towarów i usług. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1
do umowy o dofinansowanie projektu.
2. Do dnia 15 grudnia 2022 r. - wniosek umotywowany przez Beneficjenta przedłużającym się okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji. Uchwałą nr 410/8264/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 15 grudnia 2022 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
3. Do dnia 30 czerwca 2023 r. Swoją prośbę Beneficjent motywował opóźnieniem
w wyłonieniu wykonawcy robót budowanych. We wrześniu 2022 r. Beneficjent rozpoczął postępowanie dotyczące zamówienia na roboty budowlane. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która przewidywała odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ, dlatego wykonawca nie został wyłoniony. Uchwałą nr 431/8726/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 30 czerwca 2023 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.

W dn. 24 lutego 2023 r. Beneficjent złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 15 sierpnia 2023 r., uzasadniając go późniejszym rozpoczęciem realizacji prac w terenie. W listopadzie 2022 r. Beneficjent rozpoczął powtórne postępowanie przetargowe.
W dn. 1 lutego 2023 r. podpisano umowę z wybranym oferentem na wykonanie zamówienia do dn. 1 sierpnia 2023 r. (projekt umowy przewidywał, że termin zakończenia realizacji zadania wynosi 6 miesięcyod dnia podpisania umowy). Tym samym termin zakończenia umowy
z wykonawcą przekroczył ustaloną wcześniej ustaloną datę zakończenia realizacji projektu
o dwa miesiące.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **15 sierpnia 2023 r**. dla projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. *„*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”.