**UCHWAŁA Nr 487/10143 /23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 16 maja 2023 r.

# **w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   
  o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.),
* art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.   
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 487/10143/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 16 maja 2023 r.

**UZASADNIENIE**

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r., zaś Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 28 marca 2019 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 447,35 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 005 607,79 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 504 766,57 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej) wynosi: 4 279 680,78 zł.

Dotychczas w ramach wniosków o płatność zatwierdzono kwotę dofinansowania EFRR w wysokości 7 275 990,73 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany   
w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny   
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18,   
w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie   
do końca marca 2021 r.

Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany trzykrotnie:

1. Uchwałą z dnia 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 15 grudnia 2021 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. opóźnienia w ogłoszeniu przetargu na roboty dot. jednego z czterech budynków, spowodowanego tym, że w budynku wykonywane były inne roboty budowlane, nie związane z zakresem rzeczowym projektu.
2. Uchwałą z dnia 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 lipca 2022 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. przerw w wykonaniu robót spowodowanych epidemią Covid-19, co wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala.
3. Uchwałą z dnia 18 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2022 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. ograniczeń dostępności materiałów budowlanych i wydłużenia czasu oczekiwania na nie spowodowanych epidemią Covid-19 oraz sytuacją geopolityczną wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, co wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala.

Pismem z dnia 30 listopada 2022 r. (uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2022 r., 6 lutego, 16 marca oraz 18 i 19 kwietnia 2023 r.) Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o kolejne 7 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynika, że w jednym z budynków szpitala prowadzone są roboty budowlane przez kilku różnych wykonawców, co powoduje duże trudności w wykonaniu prac i wiąże się z przesunięciem terminu realizacji zadania dot. termomodernizacji budynku, w tym część z tych robót nie jest związana z zakresem rzeczowym projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację energetyczną czterech budynków SP ZOZ w Jarosławiu. W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne w trzech budynkach, aby dokończyć realizację inwestycji do wykonania został zakres robót dot. modernizacji wentylacji i docieplenia dachu w czwartym budynku. Dotychczasowy wykonawca ze względu na wskazane okoliczności zrezygnował z realizacji ww. prac i zakończył wykonanie umowy w dniu 20 lutego 2023 r., dlatego ww. zakres zostanie zlecony do realizacji odrębnym postępowaniem. Beneficjent przewiduje dokończenie realizacji instalacji wentylacji i docieplenia dachu do dnia 21 czerwca br.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony   
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie   
z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów   
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np.w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów   
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.