**UCHWAŁA Nr 549/11618/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 13 grudnia 2023 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0006/22 pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie First Company Sp. z o.o.” realizowanego przez First Company Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodęna wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0006/22, pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie First Company Sp. z o.o.” realizowanego przez First Company Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 549/11618/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 13 grudnia 2023 r.

# Uzasadnienie

Projekt nr RPPK.11.02.00-18-0006/22 pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie First Company Sp. z o.o.”, realizowany przez First Company Sp. z o.o., został wybrany do dofinansowania ze środków REACT-EU uchwałą nr 352/6995/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2022 r., zaś Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 29 kwietnia 2022 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 545 490,06 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 442 487,85 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 376 114,67 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości

 całkowitej projektu) wynosi: 169 375,39 zł.

Dotychczas wypłacono ze środków EFRR dofinansowanie na kwotę 351 216,60 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 7 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami powyższej uchwały. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.

Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany dwukrotnie:

1. do 11 września 2023 r. – z uwagi na wydłużenie terminu realizacji umowy z wykonawcą spowodowane opóźnieniami w dostawie oraz brakiem dostępności na rynku wybranego typu paneli fotowoltaicznych,
2. do 30 listopada 2023 r. – z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn (naliczanie kar umownych).

Pismem z dnia 29 listopada br. Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o kolejny miesiąc tj. do dnia 30 grudnia 2023 r. Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż PGE opóźnia się z wykonaniem przyłączenia instalacji do sieci, a zapłata wykonawcy za ostatni etap objęty umową została uwarunkowana uzyskaniem przyłączenia.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez First Company Sp. z o.o. wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0006/22, pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie First Company Sp. z o.o.” realizowanego przez First Company Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.