## wersja robocza popr 1 (hidden)
Załącznik nr 2 : Wzór listy projektów
L.p | Charakterystyka inwestycji |  |  |  |  | Harmonogram realizacji |  |  |  |  | Kryteria wyboru projektów |  |  |  |  | Komplementarnosć do projektów planowanych do realizacji w ramach POPW
| Nazwa zadania (nr drogi; typ inwestycji: budowa/przebudowa/zmiana przebiegu; nazwa odcinka) | Łączna długość inwestycji [km]; jeśli możliwe kilometraż początkowy i końcowy | Koszt całkowity [mln zł] | Planowany poziom wspołfinansowania [zł] | Źródło finansowania | Uzyskanie decyzji środowiskowej | Pozwolenie na budowę | Studium wykonalności / PFU Program Funkcjonalno Użytkowy | Przetarg na roboty budowlane | Planowany termin zakończenia robót budowlanych | K. rejestrowanego natężenia ruchu | K. funkcji drogi | K. kontynuacji ciągu | K. gotowości do realizacji | Suma punktów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok | 3,85 km | 72,8 mln | 85% 61.880.000,00 zł | Budżet Województwa 15%; EFRR 85 % | ZRID | ZRID | Studium | marzec 2014r. | listopad 2015r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 10 | 66.1 | Nie
2. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia | 6,40 km | 60,0 mln | 85 % 51.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Tak
3. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku od końca obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i Werynia do miejsca skrzyżowania z planowaną obwodnicą miejscowości Raniżów, Staniszewskie i Zielonka | 6,50 km | 60,0 mln | 85 % 51.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Tak
4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa drogi obwodowej m. Raniżów, Staniszewskie i Zielonka | 8,30 km | 73 mln | 85 % 62.050.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Tak
5. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku od końca obwodnicy miejscowości Raniżów, Staniszewskie i Zielonka do miejsca skrzyżowania z planowaną północną obwodnicą Sokołowa Małopolskiego | 5,50 km | 19 mln | 85 % 16.150.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Tak
6. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski | 5,50 km | 19 mln | 85 % 16.150.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | w opracowaniu | w opracowaniu | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 21 | 12.9 | 12.5 | 6.7 | 53.1 | Tak
7. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów | 4,50 km | 45 mln | 85 % 38.250.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
8. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce - Budowa obwodnicy m. Strzyżów | 6,00 km | 160 mln | 85 % 136.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
9. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce od końca obwodnicy m. Strzyżów do skrzyżowania DW nr 988 i DW nr 990 w m. Twierdza | 25 km | 18 mln | 85 % 15.300.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
10. | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od granicy województwa w km 11+134 do km 12+353 i od km 13+287 do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki | 20 km | 45 mln | 85 % 38.250.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 35 | 17.2 | 12.5 | 1.7 | 66.4 | Nie
11. | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki | 3 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
12. | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 | 3 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
13. | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce | 15 km | 140 mln | 85 % 119.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
| lub alternatywanie:Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa dwóch rond z dojazdami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Wola Mielecka: - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w km 37+072 - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 37+610 | 1,5 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2018r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
14. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od km 130+774,45 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna | 9 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 4.3 | 25 | 1.7 | 59 | Nie
15. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga | 7 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 14 | 8.6 | 25 | 1.7 | 49.3 | Nie
16. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów | 3 km | 40 km | 85 % 34.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 53.5 | Nie
17. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od m. Jarosław, tj. od km 3+674 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów oraz rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 865 z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów | 24 km | 41,5 mln | 85 % 35.275.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
18. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 867 w m. Oleszyce | 6 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
19. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec – Budowa odcinka drogi obwodowej m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 | 2,4 km | 12 mln | 85 % 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
20. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1656R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1655 R w m. Cieszanów wraz z budową drogi obwodowej m. Cieszanów | 5 km | 20 mln | 85 % 17.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Nie
21. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa odcinka drogi obwodowej m. Oleszyce w ciągu DW nr 867 | 0.9 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
22. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne na odcinku od końca obwodnicy m. Oleszyce do skrzyżowania ulic kard. S. Wyszyńskiego i Sportowej w m. Lubaczów | 6 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
23. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów | 3,4 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
24. | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło | 2,1 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2018r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Nie
25. | Budowa ulicy głównej KG-2 na terenie miasta Jasła na odcinku od DK 28 do DK 73 | 1,5 km | 30 mln | 85 % 25.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Nie
26. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 i DW 861 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze | 4,45 km | 12 mln | 85 % 10.250.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
27. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od węzła S19 Podgórze do skrzyżowania DK 77 i DW 861 w m. Kopki oraz rozbudowa skrzyżowania w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R | 10,8 km | 30 mln | 85 % 25.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
28. | Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn (do gr. woj. Podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków | 3 km | 12 mln | 85% 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
29. | Rozbudowa DW nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Kańczuga - Pruchnik | 15 km | 12 mln | 85 % 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Nie
30. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie mostu na rzece Wisłok, w km 17+312, w miejscowości Czarna wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną |  | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopqd 2019r. | 14 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 32.5 | Nie
31. | [13 empty] | 1.7 | 1.7
32. | [13 empty] | 1.7 | 1.7
33. | [13 empty] | 1.7 | 1.7

## wersja robocza 1 (hidden)
Załącznik nr 2 : Wzór listy projektów
L.p | Charakterystyka inwestycji |  |  |  |  | Harmonogram realizacji |  |  |  |  | Kryteria wyboru projektów |  |  |  |  | Komplementarnosć do projektów planowanych do realizacji w ramach POPW
| Nazwa zadania (nr drogi; typ inwestycji: budowa/przebudowa/zmiana przebiegu; nazwa odcinka) | Łączna długość inwestycji [km]; jeśli możliwe kilometraż początkowy i końcowy | Koszt całkowity [mln zł] | Planowany poziom wspołfinansowania [zł] | Źródło finansowania | Uzyskanie decyzji środowiskowej | Pozwolenie na budowę | Studium wykonalności / PFU Program Funkcjonalno Użytkowy | Przetarg na roboty budowlane | Planowany termin zakończenia robót budowlanych | K. rejestrowanego natężenia ruchu | K. funkcji drogi | K. kontynuacji ciągu | K. gotowości do realizacji | Suma punktów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok | 3,85 km | 72,8 mln | 85% 61.880.000,00 zł | Budżet Województwa 15%; EFRR 85 % | ZRID | ZRID | Studium | marzec 2014r. | listopad 2015r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 10 | 66.1 | Nie
2. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia (etap I PFU) | 6,40 km | 60,0 mln | 85 % 51.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Tak
3. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku od końca obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i Werynia do miejsca skrzyżowania z planowaną obwodnicą miejscowości Raniżów, Staniszewskie i Zielonka (etap II PFU) | 6,50 km | 60,0 mln | 85 % 51.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Tak
4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa drogi obwodowej m. Raniżów, Staniszewskie i Zielonka (etap III PFU) | 8,30 km | 73 mln | 85 % 62.050.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Tak
5. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku od końca obwodnicy miejscowości Raniżów, Staniszewskie i Zielonka do miejsca skrzyżowania z planowaną północną obwodnicą Sokołowa Małopolskiego (etap IV PFU) | 5,50 km | 19 mln | 85 % 16.150.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Tak
6. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski (projekt) | 5,50 km | 19 mln | 85 % 16.150.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 21 | 12.9 | 12.5 | 1.7 | 48.1 | Tak
7. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów (etap III PFU) | 4,50 km | 45 mln | 85 % 38.250.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
8. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce - Budowa obwodnicy m. Strzyżów (etap IV PFU) | 6,00 km | 160 mln | 85 % 136.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
9. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce od końca obwodnicy m. Strzyżów do skrzyżowania DW nr 988 i DW nr 990 w m. Twierdza (etap V PFU) | 25 km | 18 mln | 85 % 15.300.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Tak
10. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od granicy województwa w km 11+134 do km 12+353 i od km 13+287 do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki (etap I PFU) | 20 km | 45 mln | 85 % 38.250.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 35 | 17.2 | 12.5 | 1.7 | 66.4 | Nie
11. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki (etap II PFU) | 3 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
12. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 (etap III PFU) | 3 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | kwiecień 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
13. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce (etap IV PFU) | 15 km | 140 mln | 85 % 119.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
| lub alternatywanie:Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa dwóch rond z dojazdami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Wola Mielecka: - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w km 37+072 - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 37+610 (etap V PFU) | 1,5 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2018r. | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Nie
14. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego w km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od km 130+774,45 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna (etap II PFU) | 9 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 4.3 | 25 | 1.7 | 59 | Nie
15. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga (etap I PFU) | 7 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 14 | 8.6 | 25 | 1.7 | 49.3 | Nie
16. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów (etap III PFU) | 3 km | 40 km | 85 % 34.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 35 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 53.5 | Nie
17. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od m. Jarosław, tj. od km 3+764 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów (etap I PFU) oraz rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 865 z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów (etap II PFU) | 24 km | 41,5 mln | 85 % 35.275.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
18. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1705R w m. Zapałów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 867 w m. Oleszyce (etap III PFU) | 6 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
19. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec – Budowa odcinka drogi obwodowej m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 (etap V PFU) | 2,4 km | 12 mln | 85 % 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
20. | Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1656R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1655 R w m. Cieszanów wraz z budową drogi obwodowej m. Cieszanów (etap VI PFU) | 5 km | 20 mln | 85 % 17.000.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 43.8 | Nie
21. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne na odcinku Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa odcinka drogi obwodowej m. Oleszyce w ciągu DW nr 867 (etap II PFU) | 0.9 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
22. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne na odcinku Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne na odcinku od końca obwodnicy m. Oleszyce do skrzyżowania ulic kard. S. Wyszyńskiego i Sportowej w m. Lubaczów (etap III PFU) | 6 km | 15 mln | 85 % 12.750.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
23. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne na odcinku Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów (etap IV PFU) | 3,4 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
24. | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło (PFU) | 2,1 km | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2018r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Nie
25. | Budowa ulicy głównej KG-2 na terenie miasta Jasła na odcinku od DK 28 do DK 73 | 1,5 km | 30 mln | 85 % 25.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Nie
26. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki w km 0 + 000 ÷ 31 + 532 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 i DW 861 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze (PFU) |  |  |  | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | październik 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
27. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki w km 0 + 000 ÷ 31 + 532 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od węzła S19 Podgórze do skrzyżowania DK 77 i DW 861 w m. Kopki (PFU) oraz rozbudowa skrzyżowania w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R (projekt) |  |  |  | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
28. | Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn (do gr. woj. Podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków | 3 km | 12 mln | 85% 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
29. | Rozbudowa DW nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Kańczuga - Pruchnik | 15 km | 12 mln | 85 % 10.200.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopad 2019r. | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Nie
30. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie mostu na rzece Wisłok, w km 17+312, w miejscowości Czarna wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną |  | 10 mln | 85 % 8.500.000,00 zł | Budżet Województwa 15% EFRR 85 % | brak | brak | PFU | marzec 2015r. | listopqd 2019r. | 14 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 32.5 | Nie
31. | [13 empty] | 1.7 | 1.7
32. | [13 empty] | 1.7 | 1.7
33. | [13 empty] | 1.7 | 1.7

## wer rob p 1 sortowana
Załącznik nr 2b do RPO WP 2014-2020
Wstepna lista projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
L.p | Charakterystyka inwestycji |  |  |  |  | Indykatywny harmonogram realizacji |  |  |  |  | Wskaźniki produktu projektu |  |  | Kryteria wyboru projektów |  |  |  |  | Komplementarnosć do projektów planowanych do realizacji w ramach POPW
| Nazwa zadania (nr drogi; typ inwestycji: budowa/przebudowa/zmiana przebiegu; nazwa odcinka) | Łączna długość inwestycji [km]; jeśli możliwe kilometraż początkowy i końcowy | Koszt całkowity [mln zł] | Planowany poziom wspołfinan-sowania [mln zł] | Źródło finansowania Budżet Woj. / EFRR | Uzyskanie decyzji środowisk. | Pozwolenie na budowę | Studium wykonalności / PFU Program Funkcjonalno Użytkowy | Gotowość do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane | Planowany termin zakończenia robót budowlanych | Długość dróg objętych inwestycją [km] | Ilość nowo wybudowa-nych dróg [km] | Ilość zmoderni-zowanych dróg [km] | Kryterium rejestrowanego natężenia ruchu | Kryterium funkcji drogi | Kryterium kontynuacji ciągu | Kryterium gotowości do realizacji | Suma punktów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna | 13 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 13 | 0 | 13 | 35 | 17.1 | 25 | 1.7 | 78.8 | Nie
2 | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok | 3.96 | 85 | 72.25 | 15% / 85 % | 2012 r. | 2012 r. | studium | I półrocze 2014r. | II półrocze 2015r. | 3.96 | 3.39 | 0.57 | 35 | 12.9 | 12.5 | 10 | 70.4 | Nie
3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga | 13 | 30 | 25.5 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 13 | 0 | 13 | 28 | 12.8 | 25 | 1.7 | 67.5 | Nie
4 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 | 11 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 11 | 0 | 11 | 35 | 17.1 | 12.5 | 1.7 | 66.3 | Nie
5 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 | 1.4 | 16 | 13.6 | 15% / 85 % | III kw. 2016 | II półrocze 2016 | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 1.4 | 1.4 | 0 | 35 | 8.6 | 12.5 | 3.4 | 59.5 | Nie
6 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki | 10.4 | 20 | 17 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 10.4 | 0 | 10.4 | 28 | 17.1 | 12.5 | 1.7 | 59.3 | Nie
7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów | 7.5 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 7.5 | 0 | 7.5 | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Tak
8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce - Budowa obwodnicy m. Strzyżów | 6 | 160 | 136 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 6 | 6 | 0 | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Tak
9 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski obejmująca m.in. - Budowę drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia - Budowę północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego | 32 | 160 | 136 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 32 | 32 | 0 | 14 | 8.6 | 25 | 6.7 | 54.3 | Tak
10 | Budowa drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega | 5.51 | 50 | 42.5 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | koncepcja | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 5.01 | 3.51 | 1.5 | 28 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 50.8 | Nie
11 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce | 15 | 80 | 68 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 15 | 15 | 0 | 21 | 12.9 | 12.5 | 1.7 | 48.1 | Nie
12 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów | 3.6 | 40 | 34 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 3.6 | 3.6 | 0 | 28 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 46.5 | Nie
13 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Ożenna – granica państwa w miejscowości Jasło | 3.6 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 3.6 | 3.6 | 0 | 28 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 46.5 | Nie
14 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka | 10.5 | 20 | 17 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | PFU | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 10.5 | 0 | 10.5 | 28 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 46.5 | Nie
15 | Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy drogą krajową Nr 9, a drogą wojewódzką Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski | 2.8 | 12 | 10.2 | 15% / 85 % | II półrocze 2016r. | II półrocze 2017r. | koncepcja | II półrocze 2015r. | II półrocze 2019r. | 2.8 | 2.8 | 0 | 14 | 4.3 | 25 | 0 | 43.3 | Nie
16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów | 5 | 20 | 17 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 5 | 5 | 0 | 14 | 12.8 | 12.5 | 1.7 | 41 | Nie
17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne - budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów | 5 | 17 | 14.45 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 5 | 5 | 0 | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów | 3.5 | 10 | 8.5 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 3.5 | 3.5 | 0 | 21 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 39.5 | Nie
19 | Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Kańczuga - Pruchnik | 15 | 12 | 10.2 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 15 | 0 | 15 | 14 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 36.8 | Nie
20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa | 46.1 | 200 | 170 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 46.1 | 0 | 46.1 | 28 | 8.6 | 0 | 0 | 36.6 | Nie
21 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Lwowskiej w Krośnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 od km 3+449 do km 4+221 | 0.77 | 72.183 | 61.3556 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | koncepcja | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 0.77 | 0 | 0.77 | 28 | 4.3 | 0 | 1.7 | 34 | Nie
22 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec od m. Jaroslaw do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Zapałów | 14 | 25 | 21.25 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 14 | 0 | 14 | 14 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 32.5 | Nie
23 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do w m. Oleszyce | 14 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 14 | 0 | 14 | 14 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 32.5 | Nie
24 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 wraz z budową mostu na rzece San w Przemyslu | 3.45 | 89.4 | 75.99 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | studium | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 3.45 | 1.098 | 2.352 | 14 | 0 | 12.5 | 5 | 31.5 | Nie
25 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 granica województwa – Nowy Żmigród | 12.6 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 12.6 | 0 | 12.6 | 14 | 4.3 | 12.5 | 0 | 30.8 | Nie
26 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od miasta Lubaczowa do miejscowości Prusie | 35.5 | 50 | 42.5 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 35.5 | 0 | 35.5 | 14 | 4.3 | 12.5 | 0 | 30.8 | Nie
27 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze | 4.5 | 10 | 8.5 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 4.5 | 0 | 4.5 | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
28 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od węzła S19 Podgórze do m. Kopki | 11 | 20 | 17 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 11 | 0 | 11 | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
29 | Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn (do gr. woj. Podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków | 3 | 12 | 10.2 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 3 | 0 | 3 | 7 | 4.3 | 12.5 | 1.7 | 25.5 | Nie
30 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna od km 0+000 do km 17+300 | 17.3 | 20 | 17 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 17.3 | 0 | 17.3 | 21 | 4.3 | 0 | 0 | 25.3 | Nie
REZERWA
1 | Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki | 4.5 | 15 | 12.75 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 4.5 | 4.5 | 0 | 35 | 17.1 | 12.5 | 1.7 | 66.3 | Nie
2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Warzyce od końca obwodnicy m. Strzyżów do w m. Twierdza | 16 | 18 | 15.3 | 15% / 85 % | II półrocze 2018r. | II półrocze 2019r. | PFU | II półrocze 2017r. | II półrocze 2020r. | 16 | 0 | 16 | 35 | 8.6 | 12.5 | 1.7 | 57.8 | Tak
| Łączna długość i kwota | 350.49 | 1353.583 | 1150.5456