**UCHWAŁA Nr 429/ 8669 /22**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 11 października 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18 pn.** **„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
* art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
* § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

*Wyraża się zgodę* na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 429/8669/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 11 października 2022 r.

**UZASADNIENIE**

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18. Umowa o dofinansowanie podpisana została 30 listopada 2018 r., następnie w dniu 28 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0032/18-01 oraz w dniu 14 lipca 2020 r. został podpisany aneks nr RPPK.03.02.00-18-0032/18-02.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

* wartość ogółem wynosi - 1 137 408,21 zł,
* wartość wydatków kwalifikowanych wynosi - 957 709,34 zł,
* dofinansowanie z EFRR wynosi - 814 052,92 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków EFRR.

Pierwotnie Beneficjentem realizującym przedmiotowy projekt był Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jednakże Uchwałą nr XVIII/312/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniono nazwę jednostki na Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z którym realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.

W korespondencji z dnia 27 marca 2020 r. (uzupełnionej pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r., uzasadniając swoją prośbę opóźnieniem w ogłoszeniu przetargu z uwagi na powstałą w okresie realizacji projektu koncepcją związaną z nadbudową budynku. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych na realizację prac związanych z nadbudową Beneficjent zrezygnował z realizacji zwiększonego zakresu. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r.

Pismem z dnia 30 maja 2022 r. uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2022 r. i 1 września 2022 r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o wydłużenie do 31 sierpnia 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu, a następnie ze względu na zgłoszone do tut. Urzędu zmiany zakresu rzeczowego projektu po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia do dnia 30 listopada 2022 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał na konieczność realizacji zwiększonego zakresu rzeczowego projektu stanowiącego wydatki niekwalifikowane w projekcie oraz potrzebę skorzystania z systemu zaliczkowego na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych do 10 czerwca 2022 r.

Ostatecznie pismem z dnia 22 września 2022 r. beneficjent poinformował, że wszystkie wydatki w ramach projektu zostały poniesione, nie będzie składał wniosku o zaliczkę, a także wskazał nowy termin zakończenia projektu, tj. do dnia 31 października 2022 r., który pozwoli na uporządkowanie kwestii formalnych i złożenie wniosku końcowego rozliczającego projekt.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18.