**UCHWAŁA Nr 463/ 9606 /23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

**z dnia 20 lutego 2023 r.**

**w sprawie wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach*   
oraz *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni* dotyczących Beneficjenta Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „HALICZ”   
ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne realizującego projekt   
nr RPPK.01.04.01-18-0170/19** **w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 t.j.) oraz art. 9 ust 1 pkt 2   
oraz art. art. 9 ust 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818 t.j.) oraz punktu 5.4 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wydłuża się okres na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu   
*Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni* w projekcie nr RPPK.01.04.01-18-0170/19 realizowanym przez Beneficjenta Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „HALICZ” ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne nie później niż do dnia 16 grudnia 2023 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 463/9606/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 20 lutego 2023 r.

**UZASADNIENIE**

**Mając na uwadze zapisy pkt. 5.4 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do Uchwały   
nr 431/8717/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia   
18 października 2022 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, konieczne jest podjęcie decyzji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) w sprawie wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu   
nie później niż do dnia 16 grudnia 2023 r.**

Celem Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0170/19 pn. *„*Rozwój innowacyjnej produkcji piekarniczej w piekarni SHU Halicz w Ustrzykach Dolnych*”* była modernizacja i dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego piekarni,   
w sposób zabezpieczający możliwość produkowania nowej i innowacyjnej żywności   
przy pomocy nowych maszyn i urządzeń tworzących innowacyjną linię produkcyjną, przy jednoczesnym uzyskaniu niezależności energetycznej piekarni.

W dniu 16.12.2019 r. Beneficjent przedłożył wniosek o płatność końcową   
nr RPPK.01.04.01-18-0170/19-006, w którym oświadczył, iż wskutek obniżenia wartości bazowej, wskaźniki rezultatu: *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach* oraz *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni*nie zostały osiągnięte, pomimo utworzenia nowego miejsca pracy (zatrudnienia 1 osoby/mężczyzny na pełny etat na podstawie umowy o pracę).

W związku z powyższym, IZ RPO WP zgodnie z obowiązującą procedurą, zobowiązała Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych i osiągnięcia zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników nie później niż w ciągu   
12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. Beneficjent nie osiągnął jednak wskaźników rezultatu w wymaganym terminie.

Zgodnie z Uchwałą nr 374/7454/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego   
z dnia 29 marca 2022 r. Beneficjentowi został wydłużony termin na osiągnięcie wskaźników rezultatu „*Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”* oraz *„Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni”*   
nie później niż do dnia 16 grudnia 2022 r. W dniu 13.12.2022 r. Beneficjent przedłożył informację, w której wskazał, iż docelowa wartość wskaźników wskazana w umowie   
o dofinansowanie (97,98 etatów = 96,98 wartość bazowa + 1 etat powstały w projekcie), pomimo zastosowania szeregu działań naprawczych, nie została osiągnięta w wymaganym terminie określonym w/w Uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2022 r.

Z informacji przedłożonych prze Beneficjenta wynika, iż średni stan zatrudnienia za okres od grudnia 2021 r do listopada 2022 r. wynosił 88,44 etaty. W związku   
z przejściem pracownika na emeryturę i zwolnienia się 2 młodych pracowników, Spółdzielni udało się zatrudnić na ich miejsce nowych pracowników na pełne etaty.   
A zatem w piekarni stan zatrudnienia nie uległ zmniejszeniu.

Warto przypomnieć, że Beneficjent na zakończenie realizacji projektu obsadził 1 etat zgodnie założeniami w projekcie, jednakże na skutek obniżenia wartości bazowej zatrudnienia, zakładana we wniosku o dofinansowanie, wartość docelowa wskaźników: *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach* oraz*Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach* *– mężczyźni* nie została osiągnięta.

Spółdzielnia współpracowała aktywnie z Powiatowym Urzędem Pracy   
w Ustrzykach Dolnych, efektem czego było zatrudnienie czterech osób na pełnych etatach w ramach prac interwencyjnych.

Pomimo podjęcia wszelkich starań i działań naprawczych, Spółdzielnia napotkała szereg problemów uniemożliwiających osiągnięcie docelowego stanu zatrudnienia. Trudności te wynikały bezpośrednio z następujących czynników:

* braku wykwalifikowanej kadry piekarniczej na lokalnym rynku oraz pracowników chcących wykonywać zawód piekarza,
* wzrostu cen paliw, energii oraz surowców piekarniczych,
* wzrostu wynagrodzeń, w związku z wprowadzonymi uregulowaniami dot. płacy minimalnej oraz zapowiadanymi, kolejnymi jej wzrostami,
* drastycznego wzrostu cen i kosztów utrzymania („galopującej” inflacji), co ujemnie wpływa na poziom zamożności lokalnej społeczności,
* utrudnionego procesu pozyskiwania odbiorców zewnętrznych, którzy wykazują tendencje do oszczędzania i z rezerwą podchodzą do kwestii rozszerzenia działalności czy podejmowania współpracy handlowej z nowymi dostawcami pieczywa i ciast,
* niepewnej sytuacji geopolitycznej, bliskiego położenia przy granicy ukraińskiej,   
  co spowodowało zmniejszenie liczby turystów odwiedzających region bieszczadzki.

Spółdzielnia monitorując na bieżąco swoją sytuację finansową rozpoznawała kryteria oraz zasady starania się o wsparcie finansowe z rządowych tarcz antykryzysowych, jednak nie kwalifikowała się do otrzymania pomocy, wedle obowiązujących przepisów.

Beneficjent w piśmie z dnia 13.12.2022 r. wskazuje, iż wpływ na nieosiągnięcie wskaźników mają czynniki zewnętrzne, które nie mają związku z funkcjonowaniem Spółdzielni lecz płyną z jej otoczenia rynkowego, złej, światowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej oraz będącego jej skutkiem kryzysu gospodarczego.

Wobec powyższego, **Spółdzielnia dąży do akumulacji wypracowanego zysku w celu utrzymania się na rynku w 2023 roku i kolejnych latach.** Pomimo wszelkich starań, Spółdzielnia w bieżącym roku zmierzy się z trudnym zadaniem utrzymania wszystkich stanowisk pracy na dotychczasowym poziomie z powodu drastycznego wzrostu kosztów, w szczególności energii elektrycznej, płac i paliw,   
w tym paliw stałych.

Beneficjent opisując przyczyny nieosiągnięcia wskaźników wskazuje, iż nie wynikają one z zaniedbań, lecz z przyczyn niezależnych od niego tj. z „siły wyższej” mającej swoje umocowanie w § 21 Umowy o dofinansowanie projektu i występuje   
o kolejne wydłużenie terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia Beneficjenta należy mieć na uwadze fakt, iż wskaźniki realizacji projektu: *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach* oraz *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni* w konkursie ogłoszonym w roku 2019, dla działania 1.4 Wsparcie MŚP   
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, były kluczowymi wskaźnikami rezultatu realizacji projektu lecz **nie miały wpływu na przyznaną punktację przy wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu**.

Zgodnie z postanowieniami pkt.5.4 Instrukcji WykonawczejInstytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika/ów   
w ustalonym okresie na skutek okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności, w tym również przyczyn niezależnych od Beneficjenta, którym nie mógł przeciwdziałać (brak niedbalstwa ze strony Beneficjenta), dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika/ów.

Wobec powyższego, pomimo braku osiągniecia przez Beneficjenta wskaźników rezultatu projektu: *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,**Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni* **mając jednocześnie na uwadze osiągnięcie celu projektu oraz fakt,   
że wskaźniki nie miały wpływu na przyznaną punktację przy wyborze projektów do dofinansowania**, Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata   
2014-2020 wydłuża termin na osiągniecie wartości docelowej wskaźników nie później niż do dnia 16 grudnia 2023 r.