UCHWAŁA Nr 476/ 9900 /23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu rozpowszechniania i wdrażania wyników prac B+R w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R (edycja I – V)

# w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1

- Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu rozpowszechniania
i wdrażania wyników prac B+R w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R obowiązujące dla naboru nr.:

  - RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 241/4865/16 z dnia 29.11.2016 r.,

  - RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 393/8219/18 z dnia 23.01.2018 r.,

  - RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 454/9486/16 z dnia 17.07.2018 r.

  - RPPK.01.02.00-IZ-00-18-012/19 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 32/833/19 z dnia 26.03.2019 r.,

  - RPPK.01.02.00-IZ-00-18-013/19 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 100/2378/19 z dnia 25.11.2019 r.

- Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisała:

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 476/9900/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminach Konkursów oraz w umowie 
o dofinansowanie projektu w sytuacji uzyskania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań Beneficjenci są zobowiązani do ich rozpowszechniania w terminie 
3 lat od zakończenia realizacji Projektu.

Jednocześnie ww. dokumenty wskazywały, iż przedmiotowy warunek powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu ze wskazaniem, iż w przypadku projektów wybranych do dofinansowania w ramach:

- I edycji nie później niż do 31 grudnia 2022 r.,

- II-IV edycji nie później niż do 31 grudnia 2023 r.,

- V edycji nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Ponadto, zgodnie z założeniami ww. dokumentów, Beneficjenci edycji I-IV zobowiązani zostali także do wdrożenia wyników badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach Projektu w terminie 3 lat od ich zakończenia, przy czym w przypadku projektów wybranych do dofinansowania w:

- I edycji nie później niż do 31 grudnia 2022 r.,

- II-IV edycji nie później niż do 31 grudnia 2023 r.,

Natomiast Beneficjenci V edycji, których zakres rzeczowy nie obejmuje komponentu wdrożeniowego zobowiązani zostali do wdrożenia nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Wspomniane powyżej założenia/zobowiązania nie wszystkim Beneficjantom udało się osiągnąć w zakładanym terminie.

Mając na uwadze fakt, iż wskazane terminy nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa unijnego czy też krajowego, biorąc jednocześnie pod uwagę, specyfikę projektów badawczych, Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zezwala na wydłużenie ww. terminów dot. rozpowszechniania i wdrażania wyników prac B+R.

Jednocześnie indywidualne zgody w przedmiotowym zakresie po analizie specyfiki danego projektu pozostawia się w gestii Dyrektora/Z-cy Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Przedmiotowa zgoda dotyczy także sytuacji, które nastąpią również po podjęciu przedmiotowej Uchwały.