**UCHWAŁA Nr 485 / 10061 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**
z dnia 4 maja 2023 r.

**w sprawie** **wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr** **RPPK.03.01.00-18-00031/17 pn.** **„Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”, realizowanego przez Gminę Cieszanów w ramach osi priorytetowej III,
działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodęna wydłużenie do dnia **30 czerwca 2023 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.03.01.00-18-0031/17** pn. **„Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”** realizowanego w ramach osi priorytetowej III **działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 485/10061/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 maja 2023 r.

**UZASADNIENIE**

Uchwałą Nr 246/4850/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III **działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt z listy rezerwowej pn. **„Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”,** realizowany przez Gminę Cieszanów.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 10 132 399,90 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 9 263 706,92 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 874 150,88 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 258 249,02 zł.

Beneficjentowi nie wypłacono jeszcze dofinansowania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 lutego 2021 r., projekt miał być realizowany w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 31 marca 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami powyższej uchwały.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja przedmiotowego projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 30 kwiecień 2023 r.).

Beneficjent pismem z dnia 21.02.2023 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu **do dnia 30.06.2023 roku**. Wydłużenie terminu zakończenia projektu związane jest z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia dotyczącego dostawy i montażu pomp ciepła. Pierwotny termin realizacji tych dostaw określono do dnia 15.02.2023 roku. Aneksem nr 2 do umowy z wykonawcą wydłużono ten termin **do dnia 31.05.2023 roku** z powodu braku dostępności zaplanowanych urządzeń. Brak dostępności tych urządzeń nastąpił wystąpił wskutek wystąpienia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju wywołanego COVID-19. W tym zakresie Beneficjent poinformował o wstrzymaniu dostaw produktów, ich komponentów / materiałów, trudności w dostępie do sprzętu i w realizacji usług transportowych. Powyższe trudności zostały spotęgowane również konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dodatkowo monterzy instalacji pomp ciepła wykonujący pracę na terenie Polski Wschodniej to pracownicy pochodzący z Ukrainy. Wybuch wojny przyczynił się do powrotu tych pracowników do rodzimego kraju, a w konsekwencji do wystąpienia okresowych braków pracowników.

We wnioskowanym terminie zakończenia realizacji projektu Beneficjent przewidział jeden miesiąc na przygotowanie wniosku dotyczącego rozliczenia projektu. Wnioskowana zmiana wydłużenia terminu realizacji zamówienia jest zgodna z zapisami ustawy pzp.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia
30 czerwca 2023 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0031/17 pn. „Rozwój OZE
na terenie Gminy Cieszanów”.