**UCHWAŁA Nr 490/ 10198 /23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0020/17 pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Miasto Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0020/17, pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Miasto Tarnobrzeg.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 490/10198/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 23 maja 2023 r.

**Uzasadnienie**

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 16.07.2019 r. wybrał projekt z listy rezerwowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” nr RPPK.05.01.00-18-0020/17 w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 30.09.2019 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 15 531 216,29 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 12 077 219,77 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 276 512,49 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości

całkowitej projektu) wynosi: 6 254 703,80 zł.

Dotychczas, w ramach projektu, został zatwierdzony wniosek o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 8 699 415,92 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 15.03.2017 r. do 30.06.2021 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Uchwały nr 62/1519/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16.07.2019 r., zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca lipca 2021 r.

Pierwsze wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2021 r. zostało zaakceptowane popisanym w dniu 26.07.2021 r. aneksem do umowy o dofinasowanie projektu.

Wydłużenie terminu wynika ze sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu a Podwykonawcą tj. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ELEKTOTRAKT S.C w Stalowej Woli. Generalny Wykonawca wezwał Podwykonawcę do usunięcia usterek w branży elektrycznej i teletechnicznej na ulicy Żeglarskiej. W związku z tym, iż podwykonawca nie wykonał napraw gwarancyjnych, Generalny Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu do 16.07.2021 r. celem zastosowania wykonawstwa zastępczego.

Z uwagi na spór dotyczący rozliczeń między firmami, w celu zabezpieczenia interesów Wykonawcy i Podwykonawcy, Miasto Tarnobrzeg w dniu 20.07.2021 r. złożyło do Sądu Rejonowego w Kraśniku I Wydział Cywilny wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego stanowiącego wierzytelność wynikającą z rozliczenia stron za wykonane roboty budowlane na kwotę 227 265,52 zł. Postanowieniem z dnia 20.10.2021 r. Sąd zezwolił na złożenie kwoty do depozytu sądowego. Na skutek składanych apelacji uczestników PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku i PBI WMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu oraz apelacji Andrzeja Kowalskiego i Ryszarda Kowalskiego, w dniu 18.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy, postanowił na skutek apelacji zmienić zaskarżone postanowienie - oddalić wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu. Pismem z dnia 3.04.2023 r. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny postanowił o zwrocie depozytu sądowego na konto Miasta Tarnobrzeg i wezwał beneficjenta do wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota depozytu.

W konsekwencji Beneficjent pismem z dnia 21.04.2023r. ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Ponadto poinformował, że mając na względzie czas potrzebny na otrzymanie środków, wprowadzenie na sesji Rady Miasta do budżetu Miasta środków z depozytu na zadanie inwestycyjne, rozliczenie z Głównym Wykonawcą oraz Podwykonawcą, konieczne jest wydłużenie tego terminu do dnia 31.07.2023 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony   
w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian   
w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów   
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów   
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów   
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Miasta Tarnobrzeg, wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 lipca 2023 r.