**UCHWAŁA Nr 492/10242/23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „****Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

- § 4 ust. 5 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów   
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowanego przez Gminę Leżajsk, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 492/10242/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 maja 2023 r.

**UZASADNIENIE**

Projekt nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowany przez Gminę Leżajsk, został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej uchwałą nr 263/5180/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 10 792 567,81 zł,

2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 5 065 928,67 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 799 446,45 zł,

4) dofinansowanie z Budżetu Państwa

wynosi:   506 592,86 zł,

5) wkład własny (w odniesieniu do wart.

całkowitej projektu) wynosi: 6 486 528,50 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 2 822 514,42 zł oraz dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 332 060,52 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ww. projekt miał być realizowany od 28 września 2018 r. do 31 maja 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „*Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.*

Pismem z dnia 8 maja 2023 r., znak RIZD.042.10.1.2023/7 beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez beneficjenta powodem przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu było podpisanie umowy z wykonawcą głównego zadania w projekcie (dot. budowy budynku usługowego Domu Kultury i garażu OSP w Starym Mieście) w terminie późniejszym, aniżeli pierwotnie zaplanowano. Opóźnienie było według beneficjenta wynikiem licznych zapytań na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie treści specyfikacji warunków zamówienia. Ze względu natomiast na wyznaczony   
w postępowaniu 16-miesięczny okres realizacji ww. zadania, termin końcowy zrealizowania robót budowlanych ustalono na dzień 5 czerwca 2023 r. W przypadku realizacji dostaw wyposażenia do budynku w Starym Mieście, beneficjent poinformował, iż w wyniku ogłoszonego 8 marca 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło 21 ofert. Wybór przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty nastąpił 2 maja 2023 r., a umowa z wykonawcą została podpisana 15 maja 2023 r.  
z 30-dniowym terminem realizacji zamówienia. W związku z tym zarówno wyznaczony termin realizacji robót budowlanych, jak i termin realizacji dostaw wykracza poza termin zakończenia realizacji projektu ustalony pierwotnie w umowie   
o dofinansowanie.

Z uwagi na ustalone terminy wykonania zamówień, termin zakończenia realizacji projektu (rozumiany jako termin złożenia wniosku o płatność końcową) przypadający na dzień 31 maja 2023 r. nie jest możliwy do dotrzymania przez beneficjenta. Wobec tego Gmina Leżajsk zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.

Dodatkowo, pismem z dnia 24 maja 2023 r., znak RIZD.042.10.1.2013/13 beneficjent poinformował, iż zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie wpłynie negatywnie na realizację projektów „miękkich” wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, finansowanych ze środków własnych.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2023 r.