**UCHWAŁA Nr 500/ 10452 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr** **RPPK.04.04.00-18-0021/16 pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez** **Gminę Zarzecze w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/10452/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**UZASADNIENIE**

W dniu 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 280/5563/21 wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projekt nr RPPK.04.04.00-18-0021/16 pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze”.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 4 990 187,74 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 463 170,02 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 943 694,49 zł,

4) wkład własny wynosi: 2 046 493,26 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR
w wysokości 2 481 253,98 zł.

W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku starej szkoły w Zarzeczu, który zostanie przekształcony na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz centrum Kultury
w Zarzeczu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 czerwca 2021 r.
z terminem zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami ww. uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektu powinna zostać zakończona do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Pismem z dnia 5 czerwca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r. argumentując swój wniosek problemami
z zakupem sprzętu audio-video (wyposażenia sali konferencyjnej przebudowanego obiektu). Beneficjent zwrócił uwagę, iż ogłoszone postępowanie w tym zakresie zakończyło się wynikiem negatywnym, ze względu na przygotowane jeszcze w 2016 r opisy sprzętu audio-video. Postęp technologiczny jaki miał miejsce na przestrzeni siedmiu lat wykluczył możliwość zakupu sprzętu wyspecyfikowanego na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
W efekcie beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego w zakresie sprzętu audio-video. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO uznał proponowane przez beneficjenta zmiany za możliwe do wprowadzenia.

Beneficjent poinformował, iż realizacja wszystkich pozostałych zadań w projekcie dotyczących robót budowlanych, zakupu mebli, instrumentów muzycznych wyposażenia sanitariatów i sali baletowej została zakończona. Na realizację ostatniego zadania dotyczącego sprzętu audio-video potrzeba według beneficjenta około 3 miesięcy. W związku z tym zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później
ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów
z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

 Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 5 czerwca 2023 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r.