**UCHWAŁA Nr 500/ 10454 /23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 27 czerwca 2023 r.  
 **w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00 z dnia 16 lipca 2021 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni reaktorowej w miejscowości Dąbrowica” realizowanego przez BIORD Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   
  o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.),
* art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.   
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
* § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00 z dnia 16 lipca 2021 r. (z późn.zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**

**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni reaktorowej w miejscowości Dąbrowica” nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00, zawartą w dniu 16 lipca 2021 r. (z późn.zm.), w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00 z dnia 16 lipca 2021 r. (z późn.zm.).

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/10454/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**UZASADNIENIE**

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0493/17 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni reaktorowej w miejscowości Dąbrowica”, realizowany przez BIORD Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2021 r., natomiast Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 16 lipca 2021 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 października 2022 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 13 530 000,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 9 860 300,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 888 239,99 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej) wynosi: 5 641 760,01 zł.

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

W lipcu 2022 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2023 r., argumentując powyższe prowadzonymi badaniami procesu fermentacji wywaru gorzelnianego, które są niezbędne do zdefiniowania parametrów technicznych urządzeń do oczyszczania i utylizacji pofermentu. Na ww. wydłużenie terminu wyrażono zgodę, a zmiana została wprowadzona aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie, zawartym 16 sierpnia 2022r.

We wrześniu 2022 r. beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. ze względu na planowane zmiany w zakresie rzeczowym projektu (zgłoszone przed ogłoszeniem postępowań przetargowych). Na ww. wydłużenie terminu wyrażono zgodę, a zmiana została wprowadzona aneksem nr 5 do umowy o dofinansowanie, zawartym 15 lutego 2023 r.

Pismem z dnia 15 czerwca 2023 r. Beneficjent złożył w tut. Urzędzie wniosek o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron, wskazując że nie rozpoczął realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym oraz nie wyłonił żadnego wykonawcy.

W związku z wnioskiem Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni reaktorowej w miejscowości Dąbrowica” (z późn.zm.) na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.