**UCHWAŁA Nr 502/ 10499 /23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu „Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich”*,* w związku z realizacją projektu   
nr RPPK.01.03.00-18-0005/18 przez Miasto Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   
o samorządzie województwa (Dz.U. 2022 poz. 2094 t.j. ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) oraz pkt 5.4 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wydłuża się okres na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu: *„Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich”* w projekcie RPPK.01.03.00-18-0005/18   
pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” realizowanego przez Miasto Jasło, nie później niż do 30 września 2023 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 502/10499/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**UZASADNIENIE**

**Mając na uwadze zapisy pkt. 5.4.2, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,**  **konieczne jest podjęcie decyzji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) w sprawie wydłużenia okresu   
na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu.**

Celem projektu pn. *„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości   
w Jaśle”* realizowanego przez Miasto Jasło jest stworzenie lepszych warunków   
do rozwoju MŚP na terenie Jasła, poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym miały powstać przestrzenie lokalowe do inkubacji nowych przedsiębiorstw, w tym także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Inkubacja nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Aby osiągnąć przedmiotowy cel Beneficjent zadeklarował w ramach Projektu wydatki kwalifikowane w wysokości **1 056 665,66 zł**   
na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku**.**

Ponadto Beneficjent zaplanował osiągnięcie w ramach projektu wskaźnika produktu *„Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich”* o wartości docelowej 193,24 m2 oraz wskaźnika rezultatu *„Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich”* z zaplanowaną wartością na poziomie 11 szt. Wskaźnik produktu został osiągnięty na moment złożenia wniosku o płatność końcową, natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu Beneficjent był zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Data zakończenia realizacji projektu przypadała na dzień 30.09.2020 r., w związku z powyższym termin do osiągnięcia wskaźnika rezultatu mijał 30.09.2022 r., jednakże z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika iż przedmiotowy wskaźnik nie został osiągnięty.

Ze złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień wynika, iż wprowadzone ograniczenia oraz wydane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy   
i Technologii zalecenia i wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania poszczególnych przestrzeni w reżimie sanitarnym bezpośrednio wpłynęły na podjęcie decyzji o wstrzymaniu otwarcia Inkubatora przedsiębiorczości. Jednocześnie Beneficjent oświadczył, że do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej   
w kraju, Inkubator działał tylko online koncentrując się w swojej aktywności   
na organizacji cyklu webinariów, spotkań i szkoleń oraz doradztwa osobom   
i podmiotom zainteresowanym ofertą Inkubatora, a co za tym idzie w okresie od zakończenia realizacji projektu do faktycznego otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle (tj. 29 czerwca 2021 r.) nabór firm został wstrzymany ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce. Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, iż po tym terminie pomimo podejmowanych działań związanych z prowadzonym naborem firm do inkubatora takich jak, akcje promocyjne zachęcające do podjęcia działalności w Inkubatorze, nie osiągnięto wskaźnika w zakładanym terminie   
tj. do 30.09.2022 r.

W odpowiedzi na zapytania IZ RPO WP Beneficjent wskazał, że podjęte po tym okresie dalsze działania pozwoliły na pozyskanie jednego podmiotu. Na potwierdzenie inkubacji przedsiębiorcy przedłożono kopie umów. Jednocześnie zobowiązał się do dalszej intensyfikacji działań promocyjnych i informacyjnych zmierzających do rozpowszechnienia informacji o ofercie Inkubatora w terminie do 30 września   
br., a co za tym idzie osiągnięcia wskaźnika rezultatu. Działania Beneficjenta miały polegać w szczególności na:

* Reklamie oferty Inkubatora w mediach społecznościowych   
  z wykorzystaniem platform LinkedIN oraz Facebook i Instagram, założone zostały odpowiednie profile na platformie w Mediach Społecznościowych.
* Przeprowadzeniu kampanii promocyjnej oferty Inkubatora w lokalnych mediach (poprzez artykuły sponsorowane, plakaty, banery informacyjne   
  a także filmy promocyjne czy audycje radiowe); pośród nowoutworzonych firm z wspieranych branż wytypowanych na podstawie danych CEIDG; pośród studentów uczelni wyższych (nawiązanie współpracy z Biurem karier); wśród firm i osób już prowadzących działalność w branży ICT oraz jakości życia czy pośród lokalnych instytucji otoczenia biznesu, fundacji, stowarzyszeń.
* Promocji Inkubatora podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto, takich jak Dni Jasła czy Dni Wina.
* Organizacji lekcji przedsiębiorczości w szkołach średnich i uczelniach.
* Poszerzeniu współpracy z urzędami Pracy.
* Przeprowadzeniu kampanii promocyjnej za pośrednictwem tablic informacyjnych czy środków komunikacji publicznej.
* Promocji oferty Inkubatora poprzez stały/czasowy roll up lub baner elektroniczny promujący Inkubator z kodem QR przekierowującym na stronę Inkubatora.
* Ponowienie oferty Inkubatora w lokalnych serwisach informacyjnych.
* Organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, webinarów.
* Wsparciu środowiska startupowego w rozwoju pomysłów na własną działalność.

Jednocześnie, Beneficjent zobowiązał się do przekazania do 20 dnia każdego miesiąca informacji o zrealizowanych w poprzednim miesiącu działaniach związanych z realizacją projektu.

Wobec powyższego, Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wydłuża okres na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnikanie później niż do 30 września 2023 r.