UCHWAŁA Nr 509/10713/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 sierpnia  2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 pn.
„Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój
e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach”, realizowanego przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

- § 4 ust. 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - przyjętego Uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 124/2885/20 z dnia 18 lutego 2020 r. oraz uchwałą nr 347/6893/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, współfinasowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 509/10713/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6894/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 kwietnia 2022 r. montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 	   2 422 157,60 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		   2 256 566,60 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		   1 918 081,56 zł,

4) wkład własny wynosi: 			      504 076,04 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR

w wysokości 51 509,28 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 kwietnia 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 14 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r.” Jednocześnie w § 4 ust. 4  Regulaminu konkursu zapisano, że „po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.

Pismem z dnia 11 lipca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. Powodem wydłużenia terminu jest konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na skutek orzeczenia wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dodatkowy czas jest niezbędny do ponownego przeprowadzenia postępowania oraz prawidłowej realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonym piśmie argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.