# UCHWAŁA Nr 528/11104/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 października 2023 r.


w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0130/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

## § 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

## § 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 528/11104/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 2 października 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 483/10211/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0130/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 	   983 387,73 zł,

- wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   799 452,22 zł,

- dofinansowanie z EFRR wynosi:  	   679 534,38 zł,

- wkład własny wynosi	 		   303 853,35 zł.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR. Projekt nie był dotychczas objęty kontrolą.

Projekt miał być realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru RPPK.03.01.00-IZ-00-18-002/16 w ramach działania 
3.1 Rozwój OZE. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów wybranych 
do dofinansowania powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) 
do 24 miesięcy, licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa 
o dofinansowanie (przy czym termin nie mógł być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.). Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu:

- uchwałą nr 356/7155/22 z dnia 8 lutego 2022 r.: wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. 
z uwagi na niewykonanie przez wykonawcę pełnego zakresu robót w wyznaczonym terminie i odstąpienie od umowy z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- uchwałą nr 451/9331/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.: wydłużenie do 30 października 2023 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia trzeciego postępowania na wybór wykonawcy, gdyż wybrany w wyniku drugiego postępowania wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy ze względu na brak możliwości pozyskania z rynku odpowiednich komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Podobne argumenty podnieśli wykonawcy przygotowujący się do składania ofert w ramach trzeciego postępowania i wystąpili z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji prac budowlanych.

Trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone 20 grudnia 2022 r. 
i zakończyło się wyłonieniem nowego wykonawcy, z którym w dniu 10 marca 2023 r. beneficjent zawarł umowę z terminem wykonania określonym na 220 dni licząc od daty podpisania tej umowy, tj. do 16 października 2023 r. Wyłoniony po raz trzeci wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2023 r. (uzupełnionym pismami z dnia 21 września 2023 r. 
i 22 września 2023 r.) beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu 
do 31 grudnia 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynikało, iż wykonawca poinformował beneficjenta o zakończeniu wszystkich etapów zamówienia z wyjątkiem wpięcia instalacji 
do sieci Średniego Napięcia. Niezrealizowanie tego etapu jest według beneficjenta konsekwencją powstałej kolizji na linii Średniego Napięcia i wymaga wydania decyzji o wpięciu farmy w system energetyczny przez PGE Dystrybucja. Uzyskanie decyzji pozwoli wykonawcy dokończyć prace montażowe. W związku z powstałym utrudnieniem, beneficjent planuje, 
że roboty budowlano-montażowe zakończą się do końca października 2023 r., decyzja 
o wpięciu farmy w system energetyczny będzie uzyskana do 10 listopada 2023 r., a wniosek 
o płatność końcową zostanie złożony do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta, przekroczenie terminu realizacji umowy przez wykonawcę będzie skutkowało naliczaniem kar umownych wykonawcy.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 23 sierpnia 2023 r. (uzupełnionym pismami z dnia 21 września 2023 r. i 22 września 2023 r.), Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 
31 grudnia 2023 r.